Załącznik Nr 6 do

UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI

NR XV - 76/03

z dnia 12 grudnia 2003 r.

V ZMIANA LIMITU WYDATKÓW ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

NA 2003 R.

| L.p. | Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006 |  |  |  | Jednost-ka organ. realizują-ca program | Okres realizacji zadania | Łącznie nakł. finans. | Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | Opis zadania |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | OCZ -01 | Budowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach | 010-01010-6050 | Rok 2001 –dokumentacja- przygotowanie. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim. Przepustowość oczyszczalni Od= 500 m³/d. Budowa obejmować będzie: przepompownię główną, komorę zlewczą ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem wirowym, oczyszczalnią mechaniczną, reaktor biologiczny, budynek socjalno-techniczny, drogi, ogrodzenie, zieleń ochronna, sieci elektryczne i wodociągowe. Zadanie finansowane z WFOŚ – 1.200.000 zł -pożyczka, dotacja z GFOŚ-1.000.000 zł, środki Gminy-705.100 zł | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 | 2.767.100 | 967.100 | - | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Finansowanie 2003 r. - 300.000 zł - poż. WFOŚ i GW, dotacja z GFOŚ - 600.000 zł, środki gminy - 205.100zł. Dodatkowe koszty inwestycji dot. zakupu i montażu stacji wapnowania osadu do oczyszczalni i urządzenia do higienizacji i odwadniania osadów przyjmowanych z zewnątrz (oczyszczalnia - Podrzewie) |  |  | +138.000 | +138.000 |  |  |
|  |  | III zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XII-58/03 z 30.09. 2003r. | Umorzoną część pożyczki na budowę IV etapu kanalizacji Podrzewie - 33.000 przeznacza się na oczyszczalnie Duszniki |  |  |  | +33.000 |  |  |
| ____ ____ | _____ _____ | IV zm. limitu na 2003r. __________ V zm. limitu na 2003r. __________ limit po zm. na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. _______ U.R.G. NR XV-76/03 z 12.12. 2003r. _______ | Zwiększenie planu na 2003 rok-wydatki z roku 2002 - środki GFOŚ i GW D-ki _________________________________________ Zmniejszenie planu o środki z GFOŚ i GW D-ki inwestycja realizowana bezpośrednio ze środków GFOŚ D-ki _________________________________________ | ________ ________ | __________ __________ | __________ __________ 2.905.100 | +274.000 ____________ -250.000 ____________ 1.162.100 | __________ __________ | ________ ________ |
| 2. | OCZ -02 | Budowa przyzagrodo-wych oczyszczalni ścieków we wsi Sarbia | 010- 01010- 6052 | Inwestycja polegać będzie na umieszczeniu we wsi Sarbia oczyszczalni kontenerowej z przyłączami o przepustowości 25 m ³/ dobę dla 220 mieszkańców wsi | Urząd Gminy Duszniki | 2005 | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 3. | KAN-01 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach | 010-01010-6052 | Inwestycja przeznaczona do realizacji 2003-2005. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacyjnej: główna – 13.976 mb długość przyłączy – 9.982 mb razem = 23.958 mb - przykanaliki 771 szt. Zadanie inwestycyjne podzielone na 4 etapy, obejmuje również budowę stacji próżniowej US z wiatą na agregat prądotwórczy oraz rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki sanitarne do oczyszczalni Od=405,6 m³/d | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2005 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Planowane koszty I etapu kanalizacji - 3.570.000 zł. Finansowanie w 2003 r.-WFOŚ-pożyczka 1.400.000 zł - GFOŚ-440.000 zł -dotacja,nagroda WFOŚ-30.000zł , środki ARiMR - SAPARD - 1.700.000 zł |  |  | +1.570.000 | +1.570.000 |  |  |
|  |  | II zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XI-56/03 z 08.09. 2003r. | Planowane kosztu etapu VS-3 - 2.846.430 zł w tym: Budżet gminy - 430.553 zł WFOŚ i GW - 1.000.000 zł SAPARD - 1.415.907 zł |  |  | +846.460 |  | +846.460 |  |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. | Zmiana planowanych kosztów na 2003 r. - po przetargu I Etapu. Finansowanie : poż. WFOŚ 1.220.000 zł, nagroda WFOŚ 30.000 zł, środki GFOŚ 440.000 zł, środki gminy 810.000 zł. |  |  | -1.070.000 | -1.070.000 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003r. |  |  |  |  | 7.346.460 | 2.500.000 | 2.846.460 | 2.000.000 |
| 4. | KAN-02 | Budowa kanalizacji w Grzebienis-ku | 010-01010-6052 | - Dokończenie budowy etapu I. z roku 2001 – Ogółem koszty wyniosły: 472.172 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć Ø200 - 1886 m, przykanaliki Ø 160 – 147 m – 58 sztuk - przepompownia P3 –Od= 80m³/d. - rurociąg tłoczny Ø 50 – 231 m. Finansowanie – pomoc w postaci poż. WFOŚ i GW – 235.000 zł - Rok 2003 II i III etap budowy kanal. sanitarnej dla wsi Grzebienisko Finansowanie – budżet gminy – 295.000 zł Pożyczka WFOŚ i GW Poznań – 304.310 zł Środki AR i MR – SAPARD – 450.000 zł Plan rzeczowy: - długość sieci – 1798 + 190 m.b. - zwiększenie planu rzeczowego na rok 2003 - przepompownie – 2 szt. - przykanaliki – 34 szt. – 318 m.b. | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 | 1.267.310 | 1.049.310 | - | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Zmniejszenie kosztów zadania po przetargu. Finansowanie w 2003 r.-pożyczka WFOŚ-214.700 zł, środki ARiMR-SAPARD-184.430 zł, środki gminy-100.870 zł, w tym: 70.500 zł pochodzące z umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, Etap I Grzebienisko gm. Duszniki. Plan finansowy początkowy - 429.400 zł - zwiększa się o 70.600 zł ze względu na zwiększenie planu rzeczowego na 2003 r. |  |  | -549.310 | -549.310 |  |  |
|  |  | II zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XI-56/03 z 08.09. 2003r. | Planowane kosztu Etapu IV - 1.069.470 zł, w tym: - budżet gminy - 36.873 zł - WFOŚ i GW - 500.000 zł - SAPARD - 532.597 zł długość kanalizacji: - 2.295 m, przykanaliki 208 m, 48 szt., przepompownia 1 szt., rurociąg tłoczy 25 m |  |  | +1.069.470 |  | +1.069.470 |  |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. | Zwiększone koszty Etapu II + III na skutek wystąpienia wód gruntowych przy instalacji przepompowni. |  |  | +36.000 | +36.000 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003r. |  |  |  |  | 1.823.470 | 536.000 | 1.069.470 |  |
| 5. | WOD-02 | Moderniza-cja stacji wod. Sarbia | 010-01010-6050 | Modernizacja stacji obejmować będzie : wymianę urządzeń regulujących proces technologicznego uzdatniania wody w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody oraz uzyskania oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia wody i obniżenia związków żelaza w wodzie. Zmodernizowany będzie również budynek stacji wodociągowej. Finansowanie w roku 2003 - środki gminy - GFOŚ i GW - 650.000 zł | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 650.000 | 650.000 | - | - |
| 6. | WOD-03 | Rozbudowa stacji wod. Kunowo | 010-01010-6050 | Celem rozbudowy stacji wodociągowej w Kunowie będzie doprowadzenie wody ze stacji w Kunowie dla mieszkańców wsi Sękowo i Wilczyca, tym samym wyłącznie z eksploatacji stacji wodociągowej Sękowo – wybudowanej 30 lat temu, gdzie woda nie nadaje się do użytku, nie spełnia norm jakościowych. Zakres rzeczowy inwestycji: - wykonanie odwiertu studni, zakup urządzeń do procesu uzdatniania wody i zwiększenia wydajności. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 400.000 | 400.000 | - | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Zadanie po wyborze ofert przetargowych-koszt 490.000 zł. Finansowanie w roku 2003 - środki gminy z GFOŚ i GW - 460.000 zł - dotacja, środki własne gminy 30.000 zł. |  |  | 90.000 | 90.000 | - | - |
|  |  | limit po zm. na 2003 r. |  |  |  |  | 490.000 | 490.000 | - | - |
| 7. | WOD-04 | Integracja systemu wodociągo-wego w gminie | 010-01010-6050 | Planuje się w przyszłości pracę tylko 3 stacji wodociągowych : Duszniki – Sarbia – Kunowo , tym samym wyłączenie stacji hydroforowej w Podrzewiu i zasilanie wsi Podrzewie ze stacji Duszniki. Inwestycja obejmować będzie budowę około 2,5 km sieci wodociągowej umożliwiającej współdziałanie 3 stacji. | Urząd Gminy Duszniki | 2004 | 300.000 | - | 300.000 | - |
| 8. | WOD -05 | Sieci wodociąg. do terenów budowl. U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11.2003r. | 010-01010-6050 | Budowa nowych sieci wod. D-ki, Młynkowo, G-sko | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2004 | 22.000 | 22.000 | - | - |
| 9. | GAZ-03 | Rozbudowa sieci gaz. dla MOP Zalesie | 900-90095-6050 | Inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej ze złoża w Dusznikach dla potrzeb budowy autostrady – MOP Zalesie o długości około 13 km | Urząd Gminy Duszniki | 2004-2005 | 800.000 | - | 400.000 | 400.000 |
| 10. | GAZ-04 | Rozbudowa sieci gazowej w Podrzewiu | 900-90095-6050 | Do wsi Podrzewie w roku 2001 ze złoża gazu Duszniki doprowadzony został rurociąg gazowy dla potrzeb masarni w Podrzewiu, planowana inwestycja polegać będzie na rozprowadzeniu gazowej sieci we wsi na długości razem 6 km ze 150 szt. przyłączami indywidualnych odbiorców. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 300.000 | 300.000 | - | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Koszt zadania po otwarciu ofert przetargowych wynosi 447.000 zł - roboty budowlane + koszt nadzoru-8.000zł. Finansowanie w 2003 r.-wpłaty mieszkańców wsi - 100.000 zł, środki U.G. - 355.000 zł |  |  | 155.000 | 155.000 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003 r. |  |  |  |  | 455.000 | 455.000 |  |  |
| 11. | OŚW-02 | Rozbudowa Gimnazjum w Dusznikach | 801-80110-6050 | Rozbudowa Gimnazjum w Dusznikach obejmować będzie dobudową 5 klas + 1 pracowni - koszt budowy -770.000zł - roboty budowlane - nadzór - 30.000 zł Razem: 800.000 zł | Urząd Gminy Duszniki | 2003 - 2004 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Zm. planu po przeprowadzonym przetargu na wykonanie robót. Finansowanie w 2003 r.: - środki subwencji oświatowej - 250.000 zł - środki gminy - 250.000 zł - zaciągany kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 300.000 zł |  |  | -700.000 | 300.000 | -1.000.000 |  |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. | Dodatkowe koszty budowy: zmiana tynków, parapetów, kostka brukowa wokół budynku, prace elektryczne, instalacyjne. |  |  | +55.000 | +55.000 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003r. |  |  |  |  | 855.000 | 855.000 |  |  |
| 12. | OŚW -03 | Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach | 926-92601-6050 | Remont budynku OSiR Duszniki planowane zadania na 2002 r: - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku, - wymiana okien w sali gimnastycznej, - malowanie wewnątrz budynku. Zadania 2003 roku - remont łazienek, podłóg w korytarzach, - malowanie budynku z zewnątrz. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 - 2003 | 194.000 | 100.000 | - | - |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. | Wyżej zaplanowanych robót koszt faktyczny wynosi 106.000 zł na 2003r. |  |  | +6.000 | +6.000 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003r. |  |  |  |  | 200.000 | 106.000 |  |  |
| 13. | OŚW -04 | Modernizacja kotłowni węglowej na gazową Szk.D-ki Filia Sękowo | 801- 80101- 6050 | Wymiana kotłowni węglowej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej D-ki Filia Sękowo -pożyczka WFOŚ - 20.000 zł - nagroda NFOŚ - 15.000 zł | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  | zmiana limitu na 2003 r. zadanie dodatkowe | U.R.G. NR VI-30/03 z 26.03. 2003r. |  |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XIV-65/03 z 26.11. 2003r. | Pożyczka uzyskana z WFOŚ 17.500 zł, dodatkowo wystąpiła konieczność wymiany grzejników. |  |  | +4.600 | +4.600 |  |  |
|  |  | limit po zm. na 2003r. |  |  |  |  | 39.600 | 39.600 |  |  |
| 14. | OŚW -05 | Kotłownia gazowa Przedszkole Duszniki | 854- 85404- 6050 | Oddzielenie od centralnej kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej w Dusznikach pomieszczeń Przedszkola w D-ch - zakup pieca gaz.-co. nagroda WFOŚ i GW-20.000 zł | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  | limit po zmianach na 2003r. zadanie dodatkowe | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 15. | KUL-01 | Dokończe-nie budowy budynku GOK Duszniki | 921-92109-6050 | Zadanie realizowane od roku 1990 etapami, częściowo oddane do użytku- - sala widowiskowa z zapleczem na piętrze budynku. Na 2002 przewidziano wykonanie następujących prac na piętrze budynku: - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, położenie płytek, zamontowanie drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, założenie instalacji wod.-kan. oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów. Na 2004 i 2005 rok planuje się wygłuszenie sali widowiskowej i urządzenie terenu wokół budynku. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 – 2005 | 300.000 | - | 100.000 | 100.000 |
| 16. | KUL-02 | Moderniza-cja placówek bibliotecz-nych | 921-92116-6050 | Przeniesienie biblioteki w Grzebienisku do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. - Urząd Gminy odstąpił od realizacji tego zadania, z użyciem zaplanowanych środków, na wymianę okien w Bibliotece Gminnej w Dusznikach. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 2006 | 250.000 | 50.000 | - | - |
| 17. | KUL-03 | Wymiana dachu kościół ewangelicki Duszniki + wymiana stolarki | 921-92120-6050 | Częściowa wymiana dachu nastąpiła w roku 2001 –ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na konserwację zabytków w kwocie 10.000 zł. W roku 2002 zaplanowana została wymiana pozostałej części dachu kościoła, a na 2003 – wymiana stolarki drzwiowej, a na lata następne wymiana okien. Budynek kościoła ewangelickiego jest własnością gminy. W 2001 roku – remont dachu – 60 m² W 2002 roku -// - - 310 m² - pozostała część dachu . | Urząd Gminy Duszniki | 2002 -2003 2006 | 150.000 | 10.000 | - | - |
|  |  | I zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. | Konieczność wymiany belek stropowych po zdjęciu dachówek- do wymiany pokrycia dachowego |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |
|  |  | limit po zmianach na 2003 r. |  |  |  |  | 163.000 | 23.000 |  |  |
| 18. | PGM -01 | Zakup samochodu służbowego | 750-75023-6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Duszniki | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 50.497 | 50.497 | - | - |
| x | x | x | x | Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2003 i 2 kolejnych lat. | x | x | 15.478.410 | 6.026.410 | 3.800.000 | 3.100.000 |
|  |  | I zm. limitu na 2003 r. | U.R.G. NR IX-46/03 z 17.06. 2003r. |  |  |  | 771.690 | 1.771.690 | -1.000.000 | - |
|  |  | II zm. limitu na 2003 r. | U.R.G. NR XI-56/03 z 08.09. 2003r. |  |  |  | +1.915.930 |  | +1.915.930 |  |
|  |  | III zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XII-58/03 z 30.09. 2003r. |  |  |  |  | +33.000 |  |  |
|  |  | IV zm. limitu na 2003r. | U.R.G. Nr XIV-65/03 z 26.11. 2003r. |  |  |  | -895.903 | -621.903 |  |  |
|  |  | V zm. limitu na 2003r. | U.R.G. NR XV-76/03 z 12.12. 2003r. |  |  |  | +250.000 | -250.000 |  |  |
|  |  | limit po zmianach na 2003 r. |  |  |  |  | 17.520.127 | 6.959.197 | 4.715.930 | 3.100.000 |