UCHWAŁA NR XXXI–157/05

RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w gminie Duszniki na lata 2005-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 21 ust. 4 ustawy                 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                           i Kanalizacyjnych w gminie Duszniki na lata 2005-2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXI-157/05

z dnia 23.02.2005 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Duszniki

na lata 2005-2015

Opracował:

mgr inż. Piotr Terebecki

Duszniki, luty 2005 r.

1. Opis usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Duszniki.

Gmina Duszniki zwodociągowana jest w 100 %, ale w celu zapewnienia niezawodności dostaw wody o odpowiedniej jakości wszystkim odbiorcom na jej terenie niezbędne jest podjęcie działań w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej. Działania te dotyczą w szczególności:

- dalszej integracji i rozbudowy systemów wodociągowych,

- zapewnienia niezbędnych dostaw wody do terenów aktywizacji gospodarczej,

- stopniowej wymiany wyeksploatowanych przewodów wodociągowych.

Największe potrzeby inwestycyjne występują w dziedzinie gospodarki ściekowej, wymagającej kompleksowego uregulowania. Dotychczas systemem kanalizacji zbiorczej udało się objąć 25 % mieszkańców gminy Duszniki. Docelowo kanalizacją planuje się objęcie 76 % ludności, a 24 % korzystać będą z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Duszniki jest Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach. Zakład zajmuje się m.in.:

- produkcją wody w 3 nowoczesnych stacjach uzdatniania wody,

- eksploatacją 187 km sieci wodociągowej,

- odbiorem ścieków 26 km sieci kanalizacyjnej,

- oczyszczaniem ścieków w 3 oczyszczalniach ścieków (lata budowy 1994-2003).

Wszystkie eksploatowane przez Zakład obiekty stanowią własność Gminy Duszniki.

2. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W latach 2005-2015 planuje się:

- budowę ponad 85 km sieci kanalizacyjnych,

- modernizację oczyszczalni ścieków w Podrzewiu,

- budowę 365 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- integrację i rozbudowę systemów wodociągowych,

- stopniową wymianę wyeksploatowanych odcinków wodociągów.

Wartość planowanych zadań oszacowano na ok. 32,7 mln zł.

Harmonogram rzeczowo-finanasowy planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach zawierają tabele nr 1 i 2.

Wieloletni plan rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych przedstawia załączona mapa.

Planowane wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach:

2005 		3 980 tys zł.

2006 		4 000 tys. zł

2007 		5 300 tys.zł

2008 		3 896 tys. zł

2009 		2 368 tys. zł

2010 		3 558 tys. zł

2011 		2 936 tys. zł

2012 		2 276 tys. zł

2013 		2 620 tys. zł

2014 		   900 tys. zl

2015 		   915 tys. zł

razem:        32 749 tys. zł

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Woda:

- wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych                       o najwyższym stopniu awaryjności,

- usprawnienie pracy ekip naprawczych KZB Duszniki:

  - dosprzętowienie,

  - stosowanie materiałów wyższej jakości,

  - ciągłe doskonalenie organizacji pracy,

- kontrola urządzeń pomiarowych (wodomierzy),

- stworzenie centralnej dyspozytorni i monitoringu sieci,

- podnoszenie świadomości mieszkańców w celu racjonalizacji zużycia wody.

Ścieki:

- uniemożliwienie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,

- kontrola jakości ścieków surowych, szczególnie zrzucanych przez zakłady produkcyjno-usługowe,

- utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przepompownie, oczyszczalnie ścieków).

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Finansowanie planowanych inwestycji odbywać się będzie ze środków:

- budżetu gminy Duszniki,

- WFOŚiGW w Poznaniu,

- NFOŚiGW w Warszawie,

- środków unijnych,

- innych dostępnych źródeł.

W zakresie rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych planuje się pozyskiwanie funduszy dostępnych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Tabela 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w latach 2005-2015

| Lp | Opis zadania |  | Przewidywany zakres |  |  | Wartość zadania (tys. zł) | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kanalizacja zbiorcza (m) | kanalizacja tłoczna (m) | przepom-pownie (szt.) |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Aglomeracja Duszniki |  | 21 851 | 21 000 | 11 | 10 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (VS-3 i VS-4) |  | 9 831 | 0 | 0 | 2 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewierzu |  | 5 200 | 3 700 | 3 | 2 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Młynkowie |  | 580 | 3 500 | 1 | 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczynie |  | 1 570 | 3 000 | 2 | 1 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie |  | 2 070 | 2 700 | 2 | 1 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieściskach |  | 1 700 | 1 600 | 1 | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach (Kurniki) |  | 150 | 3 500 | 1 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewko |  | 750 | 3 000 | 1 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aglomeracja Grzebienisko |  | 12 733 | 20 425 | 11 | 7 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku (et. IV) |  | 2 503 | 25 | 1 | 1 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sarbii |  | 690 | 3 300 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ceradzu Dolnym |  | 2 750 | 2 800 | 2 | 1 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzeji |  | 1 310 | 2 000 | 1 | 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinach |  | 1 050 | 3 600 | 1 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinko |  | 1 920 | 2 500 | 2 | 1 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie |  | 1 320 | 2 000 | 1 | 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodziszczko |  | 390 | 2 400 | 1 | 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie |  | 800 | 1 800 | 1 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oczyszczalnia Podrzewie |  | 5 200 | 4 200 | 4 | 4 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Podrzewiu (za A-2) |  | 500 | 200 | 1 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sękowie |  | 4 700 | 4 000 | 3 | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  | 365 szt. |  |  | 4 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 39 784 | 45 625 | 26 | 26 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w latach 2005-2015

| Lp | Opis zadania |  | Wartość zadania (tys. zł) | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rozbudowa sieci w Wilczynie (ferma drobiu, tartak) |  | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utworzenie systemu monitoringu i dyspozytorni (wodomierze strefowe, centralna kontrola pracy stacji) |  | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spięcie sieci wodociągowej Ludowo-Sękowo Ø 150 mm – 1 300 m |  | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozbudowa stacji wodociągowej w Dusznikach (dodatkowy zbiornik retencyjny, rozbudowa ciągu technologicznego) |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Budowa rurociągu tranzytowego Duszniki-Podrzewie Ø 150 mm – 1 400 m |  | 280 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiana sieci z przyłączami na terenie wsi Duszniki ok. 10 000 m sieci i przyłączy |  | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiana sieci z przyłączami na terenie gminy ok. 15 000 m sieci i przyłączy |  | 3 000 |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | Razem | 6 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wieloletni plan rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Duszniki (2005-1015)

-    istniejące oczyszczalnie ścieków

-    istniejąca sieć kanalizacyjna

-    projektowana sieć kanalizacyjna

-    projektowane przepompownie 			ścieków

Tereny obsługiwane przez oczyszczalnie:

- w Dusznikach

- w Grzebienisku

- w Podrzewiu