Załącznik Nr 5 do

UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI

NR XXXV-180/05

z dnia 24 maja 2005 r.

III ZMIANA LIMITU WYDATKÓW NA 2005 R. ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

| L.p. | Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006 |  |  |  | Jednost-ka organ. realizują-ca program | Okres realizacji zadania | Łącznie nakł. finans. | Wysokość wydatków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | Opis zadania |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | OCZ -02 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjn. we wsi Sarbia | 010- 01010- 6050 | Inwestycja polegać będzie na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sarbia z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Grzebienisku dla 220 mieszkańców wsi | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 600.000 |  | 600.000 | - |  |
| 2. | KAN-01 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach | 010-01010-6050 | Inwestycja przeznaczona do realizacji 2003-2005. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej: głównej – 26.286 mb -studnie przyłacza domowego - 459 szt. Zadanie inwestycyjne podzielone na 4 etapy, obejmuje również budowę stacji próżniowej US z wiatą na agregat prądotwórczy oraz rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki sanitarne do oczyszczalni Od=405,6 m³/d Z powodu opóźnienia rozpoczęcia budowy kanalizacji I etapu - ul. Kolejowa do Szkoły Podstawowej w Dusznikach, koszt ogółem 2.500.000 zł, (unieważnienie przetargu) część robót i kosztów do realizacji przeszła na 2004 rok - 1.250.000 zł z tego budżet gminy realizował będzie wydatki w kwocie 813.675 zł a GFOŚ ze swego rachunku wydatki w kwocie 525.887 zł. Z 2005 roku planowany Etap VS-2 obejmujący ul.Gen.Świerczewskiego w Dusznikach zostaje przesunięty na rok 2004. Koszty budowy 4.100.000 zł, do budżetu roku 2004 przyjmuje się koszty w 3.793.000 zł a na 2005 r. 582.000 zł Inwestycja przyspieszona z uwagi na przebudowę drogi wojewódzkiej w roku 2004 przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu obejmuje ul.Gen. Świerczewskiego w Dusznikach. Pokrycie finansowe- 2004 r. i 2005 r.: poż. WFOŚ i GW - 1.500.000 zł, poż. NFOŚ - 1.771.000 zł, 200.000 zł - nagroda NFOŚ i GW i budżet Gminy - 629.000 zł. Planowany do wykonania w 2004 roku ETAP VS-3, obejmujący kanalizacją ulice 30-lecia PRL, Osiedle Wyzwolenia i część ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach, do wykonania głównie ze środków SAPARDU, nie zostanie zrealizowany z powodu nie uzyskania środków SAPARDU przez Gminę. Zadanie w/w łączy się z ETAPEM VS-4, który obejmuje ulice Chełmińską i Podrzewską w Dusznikach. Łączy koszt inwestycji pod nazwą "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (ETAP VS-3 + VS-4) został skalkulowany na kwotę 3.846.255 zł z tego przewiduje się w 2004 roku rozpoczęcie inwestycji o kosztach 133.520 zł ze środków własnych budżetu gminy i z dotacji Wojewody Wielkopolskiego - 13.352 zł. Na 2005 rok pozostanie do wykonania w/w zadanie o łącznym koszcie 3.712.735 zł. Pokrycie finansowe planowanej inwestycji: - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 770.000 zł, - wnioskowane środki z EFRR - 2.884.690 zł, - środki własne gminy - 191.565 zł. | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2005 | 8.515.457 | 2.800.262 | - | - |  |
|  |  | . |  | 2005 r. - Planowane koszty budowy kanalizacji sanitarnej VS-2 na 2005 rok w kwocie 582.000 zł zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, do kwoty 182.000 zł inwestycja zakończona w roku 2004 o mniejszych kosztach od planowanych. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki Etap VS-3 + VS-4 po przeprowadzonym przetargu wynosi - 2.765.134 zł Pokrycie finansowe inwestycji: - środki EFRR - 2.073.850 zł - środki budżetu państwa - 276.513 zł - środki budżetu gminy - 414.771 zł. Wydatki inwestycyjne na rok 2004 wynosiły - 146.872 zł w tym: - środki budżetu gminy 133.520 zł - środki budżetu państwa 13.352 zł Koszty inwestycji planowane do wykonania w roku 2005 - 2.618.262 zł w tym: wnioskowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach programu ZPORR - 75% wartoci inwestycji 2.073.850 zł - środki budżetu państwa - 10% wartości inwestycji 276.513 zł - środki budżetu gminy - 15% wartości inwestycji 267.899 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KAN-02 | Budowa kanalizacji w Grzebienis-ku | 010-01010-6050 | Planowane koszty Etapu IV - 1.069.470 zł w tym: budżet gminy - 214.470 zł WFOŚ i GW - 855.000 zł - pożyczka długość kanalizacji - 2.295 m, przykanaliki 208 m - 48 szt., przepompownia 1 szt., rurociąg tłoczy - 25 m. Zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargu do kwoty 693.300 zł, pokrycie finansowe: pożyczka z WFOŚiGW -346.000 zł- 50% kosztów inwestycji, budżet gminy 339.300 zł środki pochodzące z umorzenia pożyczki z 2004 r. - bud .kotłowni gaz. Przedszkole samorządowe Podrzewie - 8.000 zł z WFOŚiGW Poznań | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2005 | 1.447.300 | 693.300 | - | - |  |
| 4 . | GAZ-03 | Rozbudowa sieci gazowej dla MOP Zalesie | 900-90095-6050 | Inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej ze złoża w Dusznikach dla potrzeb budowy autostrady – MOP Zalesie o długości około 13 km. Z powodu braku środków finansowych w budżecie roku 2004 planuje się wykonać dokumentacje na budowę sieci gazowej o kosztach - 100.000 zł a budowę sieci gazowej przeprowadzić w 2005 r. Pokrycie finansowe: - środki własne Gminy - 450.000 zł - środki pochodzące z kredytu - 350.000 zł. | Urząd Gminy Duszniki | 2004-2005 | 800.000 | 700.000 | - | - |  |
| 5. | KUL-01 | Dokończe-nie budowy budynku GOK Duszniki | 921-92109-6050 | Zadanie realizowane od roku 1990 etapami, częściowo oddane do użytku- - sala widowiskowa z zapleczem na piętrze budynku. Na 2002 przewidziano wykonanie następujących prac na piętrze budynku: - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, położenie płytek, zamontowanie drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, założenie instalacji wod.-kan. oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów. Na 2004 i 2005 rok planuje się wygłuszenie sali widowiskowej i urządzenie terenu wokół budynku. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 -2005 | 300.000 | 100.000 | - | - |  |
| 6. | KUL-02 | Moderniza-cja placówek bibliotecz-nych | 921-92116-6050 | Pierwotnie planowano przeniesienie biblioteki w Grzebienisku do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. Urząd Gminy odstąpił od realizacji zadania, w zamian za przeniesienie biblioteki D-ki do szkoły podstawowej i połączenie z biblioteką szkolną. Sufit, w pomieszczeniach biblioteki w GOK D-ki, od zgromadzonego księgozbioru na piętrze znacznie się odkształcił i wymiany wymagają okna w budynku. | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2006 | 250.000 | - | 200.000 | - |  |
| 7. | KUL-03 | Wymiana dachu kościół ewangelicki Duszniki + wymiana stolarki | 921-92120-6050 | Częściowa wymiana dachu nastąpiła w roku 2001 –ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na konserwację zabytków w kwocie 10.000 zł. W roku 2002 zaplanowana została wymiana pozostałej części dachu kościoła, na rok 2006 wymiana stolarki drzwiowej i wymiana okien. Budynek kościoła ewangelickiego jest własnością gminy. W 2001 roku – remont dachu – 60 m² W 2002 roku -// - - 310 m² - pozostała część dachu . | Urząd Gminy Duszniki | 2002 -2003 2006 | 163.000 | - | 100.000 | - |  |
| 8. | KUL-05 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Podrzewie | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej, wyposażenie, remonty, strażnicy, dróg, boiska, placów zabaw, wyposażenie zespołów ludowych, uporządkowanie terenów uzupełnienie zielonych terenów. | Urząd Gminy Duszniki | 2005-2006 | 562.500 | 260.000 | 302.500 | - |  |
| 9. | KUL-06 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Grzebie-nisko | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej, wyposażenie w sprzęt, ochrona parku i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kisy", modernizacja muzeum im. L.Krzyżaniaka, program: "Zielona wieś", utwardzenie placu i ciągów kanalizacyjnych. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 418.100 | - | 418.100 | - |  |
| 10. | KUL-07 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Niewierz-Chełminko | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy w Chełminku i Niewierzu, nasadzenia nowe na terenach wsi, nowe stroje dla Zespołu "Niewierzanka" i "Radość" z Chełminka, ogródek jordanowski i zielone wakacje, boisko do piłki możnej i siatkowej w Chełminku. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 313.900 | - | 313.900 | - |  |
| 11. | KUL-08 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Sękowo-Wilczyna | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy wijskiej w pałacu w Sękowie, modernizacja boiska w Sękowie, uporządkowanie parku w Sękowie, remont strażnicy, doposażenie Zespołu pieśni i tańca "Pierwiosnek" poprawa dróg gminnych we wsiach Sękowo i Wilczyna | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 263.100 | - | 263.100 | - |  |
| 12. | PGM-03 | Leśne Centrum Ekologiczne Duszniki | 750-75095-6050 | Budowa Leśnego Centrum Ekologicznego "Czarny Bocian" - polana lasu w Dusznikach. Wigwam - wiata o średnicy 10m z urządzeniami wewnątrz i zewnątrz wigwamu. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 40.000 |  | 40.000 | - |  |
| 13. | ZDR-01 | III zm.limitu URG NR XXXV-180/05 z 24.05.2005 r. Dotacja na tomograf komput. dla Szpitala Powiat. w Szamotułach | 851-85111-6300 | Dotacja Samorządu Gminy Duszniki na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach | Urząd Gminy Duszniki | 2005 | 50.000 | 50.000 | - | - |  |
| x | x | x | x | Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2005 i 2 kolejnych lat. | x | x | 13.673.357 | 4.553.562 | 2.237.600 | - |  |
|  |  | III zm. limitu U.R.G.NR XXXV-180/05 z 24.05.2005r. |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 | - | - |  |
|  |  | limit po zm. |  |  |  |  | 13.723.357 | 4.603.562 | 2.237.600 |  |  |